FORMULARIO DE POSTULACIÓN

FONDO CONCURSABLE VCM 2026

- Ficha resumen de la iniciativa

| Nombre del proyecto | GeoGreen |
| --- | --- |
| Fecha de inicio (dd-mm-aaaa) | 06/04/2026 |
| Fecha de término (dd-mm-aaaa) | 30/10/2026 |
| Mecanismo | Innovación y emprendimiento |
| Línea de acción | Desarrollo de proyectos de innovación y transferencia tecnológica |
| Sede(s) | AIEP Osorno |
| Escuela líder | Ingeniería, Energía y Tecnología |
| Escuelas colaboradoras | Desarrollo Social y Educación |
| Carrera(s) | Téc. en Programación y Análisis de Sistemas; Téc. en Electricidad y Electrónica. Téc. en Trabajo Social. |
| Comuna(s) de ejecución | Osorno |
| Socio(s) comunitario(s) | Instituto Comercial Liceo Bicentenario |
| Líder del proyecto | Elias Silva |
| Co-líder | Joaho Hernández |
| Línea de postulación (Marcar solo 1 alternativa) | Continuidad de proyectos |
| Presupuesto solicitado ($) | $2.080.000 |
| Indicar si la iniciativa presentada corresponde a la postulación de la sede adherida al Acuerdo de Producción Limpia (APL) (Si/No) | No |

- Proyección de participantes

| Número de estudiantes | 30 |
| --- | --- |
| Número de docentes | 2 |
| Número de beneficiarios(as) | 60 |

- Entorno significativo y grupos de interés

  - Entorno significativo

En este campo debe describir el entorno significativo en que se desarrollará la iniciativa. Recuerde que el entorno significativo se relaciona con las comunas priorizadas de la sede para el despliegue de los mecanismos de vinculación con el medio.

Osorno constituye un entorno significativo para la sede AIEP, tanto por las características del territorio como por la trayectoria que la institución ha consolidado en la comuna. En los últimos años, AIEP Osorno ha desarrollado un vínculo sostenido con establecimientos educativos, organizaciones comunitarias y actores locales, lo que ha permitido posicionar este proyecto como una iniciativa reconocida y valorada en el territorio. Esta continuidad no solo respalda la pertinencia de su implementación, sino que también refuerza la confianza comunitaria y facilita la ampliación de su alcance. Para AIEP Osorno, trabajar en la comuna representa un beneficio directo en términos formativos, institucionales y territoriales. La presencia sostenida en el territorio permite fortalecer el aprendizaje en contexto real, incrementar la visibilidad institucional, enriquecer la pertinencia curricular con retroalimentación local y potenciar el rol de la sede como actor educativo comprometido con el desarrollo regional. En este escenario, la comuna de Osorno enfrenta desafíos vinculados a educación ambiental, cultura del reciclaje y adopción de soluciones tecnológicas aplicadas, especialmente en población escolar y juvenil. La implementación del proyecto en el establecimiento “Instituto Comercial Liceo Bicentenario” aporta a dichas necesidades mediante talleres orientados a la conciencia ambiental, reciclaje, ciencia e innovación, utilizando a GeoGreen como un ejemplo local de solución tecnológica que ha sido validada en la propia comuna. Esto permite que los estudiantes conecten la teoría con experiencias reales del territorio, comprendan problemáticas ambientales desde una perspectiva cercana y visualicen cómo la tecnología puede aplicarse a desafíos cotidianos. De esta manera, la iniciativa se articula con las prioridades del entorno, fortalece el rol de AIEP Osorno como agente educativo regional y consolida un proyecto que ya cuenta con reconocimiento y continuidad en la comuna, potenciando su impacto formativo y territorial.

  - Grupos de interés

En este campo debe describir el o los grupos de interés que abordará la iniciativa. Recuerde que los grupos de interés se encuentran definidos en el modelo de vinculación con el medio y que una iniciativa puede involucrar a 1 o más.

Organizaciones sociales e instituciones educativas. La iniciativa trabaja directamente con instituciones educativas como Instituto Comercial Bicentenario

- Bidireccionalidad, pertinencia, sostenibilidad y equidad de género

- Pertinencia local

En este campo debe describir por qué la iniciativa es pertinente a las necesidades, brechas y/o desafíos del entorno significativo de la sede.

La propuesta es pertinente para Osorno porque se inserta en un territorio que avanza aceleradamente en reciclaje y educación ambiental, pero que aún exhibe brechas de cultura de reciclaje y gestión eficiente de residuos a escala domiciliaria y escolar. El municipio reporta más de 1,3 millones de kilos de material recuperado (principalmente vidrio), con una red comunal que supera los 100 puntos limpios y verdes, y programas de apoyo como “Patio Limpio” y retiro de voluminosos para prevenir microbasurales; aun así, parte importante de los residuos sigue llegando al vertedero y se requiere mejor clasificación en origen y uso efectivo de los puntos de acopio. En paralelo, Osorno formalizó la implementación de la Ley REP al firmar un convenio 2024–2028 con el sistema de gestión Re-Simple, que incorpora puntos limpios y reciclaje selectivo domiciliario (25% de los hogares en 2025, con meta de 75% a 2028). Esto crea un escenario real de demanda educativa y tecnológica para mejorar hábitos, rutas y trazabilidad del reciclaje en barrios y escuelas. Sobre ese contexto, acercar ciencia e innovación aplicada al aula con un caso local como GeoGreen —dispositivo de bajo costo ideado en AIEP Osorno que sensorea niveles de llenado, georreferencia contenedores y dispara retiros oportunos para evitar sobresaturación y optimizar rutas— permite conectar a estudiantes con un problema real del territorio y una solución nacida y validada en la propia comuna. Con ello, la intervención traduce necesidades territoriales en desafíos de innovación (datos, rutas inteligentes, comportamiento pro-reciclaje) y potencia una cultura escolar que usa información local para mejorar decisiones y disminuir residuos mal dispuestos. Adicionalmente, la comuna mantiene acciones educativas municipales (DAEM y campañas con empresas/ONG) y estadísticas públicas de reciclaje por cuadrantes, factores que facilitan proyectos pedagógicos con evidencia y seguimiento de impactos (p. ej., mejora en tasas de uso de puntos limpios del sector, reducción de residuos mal clasificados). En suma, Osorno ofrece condiciones institucionales y datos abiertos para aprender haciendo y escalar soluciones desde la escuela al barrio, justificando plenamente ejecutar aquí un proyecto que integre educación ambiental, tecnología y economía circular.

- Pertinencia disciplinar

En este campo debe describir por qué la iniciativa es pertinente al proceso formativo de las carreras participantes.

- Ingeniería, Energía y Tecnología: las y los estudiantes contextualizan ciencia y tecnología para público escolar y comunitario, elaborando materiales didácticos (infografías, guías paso a paso y cápsulas breves) y realizando demostraciones aplicadas de sensores/IoT en reciclaje y monitoreo básico (temperatura/humedad, conteo de objetos, clasificación simple por color), vinculadas a pensamiento computacional (descomposición, patrones, algoritmos sencillos). Además, integran datos reales (p. ej., volúmenes de residuos separados por curso/sector) para explicar indicadores básicos y visualizaciones simples, fortaleciendo su comunicación técnica, seguridad en demostraciones, gestión de riesgos eléctricos y ética del dato (registro responsable, consentimiento y uso pedagógico). Esta práctica valida RA técnicos (prototipado básico, puesta en marcha, verificación funcional) y transversales (planificación, trabajo en equipo, manejo del tiempo y evaluación de la comprensión de la audiencia). - Desarrollo Social y Educación: diseñan y facilitan talleres socioeducativos que promueven participación, corresponsabilidad y trabajo colaborativo, con materiales adaptados a distintos ritmos de aprendizaje (lenguaje claro, apoyos visuales, secuencias por niveles de dificultad). Implementan estrategias de evaluación formativa (listas de cotejo, exit tickets, preguntas guía), levantan retroalimentación de estudiantes/docentes para iterar la propuesta y acompañan procesos de mediación pedagógica (roles, turnos, acuerdos de convivencia). Esto valida RA socioeducativos (planificación de experiencias, gestión de aula, inclusión y accesibilidad) y transversales (comunicación efectiva, pensamiento crítico para ajustar la metodología y reflexión ética sobre el impacto formativo). En conjunto, el cruce disciplinar integra tecnología y pedagogía para abordar el reciclaje y la educación ambiental de forma aplicada y comprensible, y valida resultados de aprendizaje técnicos y transversales —planificación, facilitación, seguridad en demostraciones, manejo de materiales y evaluación formativa— en un contexto real que retroalimenta el currículo y fortalece el sello formativo.

c. Bidireccionalidad

En este campo debe explicar por qué la iniciativa es bidireccional. Recuerde que la bidireccionalidad es la interacción de mutuo beneficio entre la institución y sus grupos de interés externos definidos como relevantes, de carácter horizontal, que permite la construcción conjunta de conocimiento y propuestas que contribuyen a mejorar los procesos formativos y el contexto externo.

Intercambio de saberes aplicado a GeoGreen - AIEP (estudiantes + docentes) imparte talleres y demostraciones sobre cómo se construye y opera un dispositivo tipo GeoGreen: sensores de nivel (ultrasonido/IR), microcontroladores básicos, transmisión de datos (p. ej., Wi-Fi o LoRa), tablero simple de visualización y alertas. También guía ejercicios de ecodiseño y cálculo simple de impactos (menos recorridos, ahorro de tiempo y combustible). - Liceo TP (docentes + estudiantes) aporta el conocimiento del contexto (ubicación de contenedores, hábitos de uso, problemas reales de retiro) y retroalimenta los materiales, ayudando a AIEP a mejorar guías, tiempos y ejemplos. Aprendizaje aplicado y beneficios para ambos - Para el liceo: los estudiantes aprenden, con ejemplos simples, cómo pensar, armar y probar un dispositivo como GeoGreen (sensar, enviar, visualizar y alertar), y elaboran mini-prototipos o simulaciones para un desafío escolar de reducción de residuos. - Para AIEP: el estudiantado valida en terreno sus competencias (planificación, comunicación, demostración técnica, evaluación corta) y la docencia recoge evidencia para mejorar contenidos y metodologías (instrucciones más claras, secuencias paso a paso, ejemplos locales). En síntesis: AIEP no solo enseña; aprende del liceo para mejorar su enseñanza. El liceo no solo recibe; incide en contenidos y formatos. Con GeoGreen como ejemplo central, ese ida y vuelta convierte la sostenibilidad en aprendizaje tecnológico concreto y en mejoras reales para la gestión de residuos del entorno escolar.

d. Sostenibilidad

En este campo debe explicar cómo la iniciativa incorpora el principio de sostenibilidad en su diseño e implementación y vincularlo con uno o más de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Considere acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida, la salud, la educación y/o la cultura de las personas del entorno abordando necesidades actuales sin comprometer a las futuras generaciones.

Puede referirse a prácticas responsables en el uso de los recursos, generación o gestión de residuos, fortalecimiento de capacidades locales, continuidad de las acciones en el tiempo o impactos positivos esperados en el territorio.

La iniciativa incorpora el principio de sostenibilidad desde su diseño y en toda su implementación, combinando educación para el desarrollo sostenible, gestión responsable de recursos y fortalecimiento de capacidades locales; todo ello alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con una estrategia de continuidad inspirada en el modelo GeoGreen de AIEP Osorno (estandarización de metodologías, evidencias abiertas y trabajo en red con establecimientos). 1) Cómo se integra la sostenibilidad en el diseño e implementación - Currículum orientado a hábitos sostenibles: cada módulo incorpora prácticas de reducción, reutilización y reciclaje (por ejemplo, uso de materiales reusables, minimización de desechables y segregación de residuos de talleres), junto con pautas simples de eco-eficiencia (uso racional de agua y energía, y limpieza responsable de puestos de trabajo). - Materiales y protocolos responsables: se emplean kits reusables, fichas técnicas con instrucciones de bajo impacto y protocolos de bioseguridad que incluyen la correcta gestión de residuos no peligrosos y trazabilidad básica (registro de cantidades y disposición). - Evidencias abiertas y replicabilidad: guías didácticas, rúbricas y formatos de registro se documentan para reutilización anual y transferencia intersede, siguiendo el estándar de sistematización que ha mostrado buenos resultados en proyectos tipo GeoGreen (secuencias, instrumentos y bitácoras de aprendizaje fácilmente replicables). - Trabajo en red para continuidad: se instala una red colegio–AIEP–organizaciones comunitarias que permite repetir el ciclo formativo cada año, sumar nuevos grupos y, cuando corresponda, escalar a ferias/talleres de difusión para familias y cuidadores. 2) Vinculación con ODS prioritarios - ODS 4 – Educación de calidad: instala capacidades prácticas (metodologías activas, demostración–práctica guiada–refuerzo) que mejoran la calidad del aprendizaje en temas de higiene, bioseguridad y operación responsable de servicios; se valora el aprender haciendo y la transferencia a la vida cotidiana. - ODS 12 – Producción y consumo responsables: fomenta hábitos sostenibles en la operación de talleres (control de insumos, reducción de mermas, reuso de materiales, segregación de residuos) y promueve decisiones informadas para consumir menos y mejor. - ODS 11 – Ciudades y comunidades sostenibles y ODS 13 – Acción por el clima: motiva ideas aplicadas para reducción de residuos (p. ej., estaciones de reciclaje, envases retornables, sustitución de desechables) y prácticas de bajo impacto que, sumadas, contribuyen a disminuir la huella de las actividades formativo-comunitarias. 3) Calidad de vida, salud y cultura del cuidado - Mejora de la calidad de vida: la formación instala rutinas seguras, ordenadas y de autocuidado, útiles en el hogar y en espacios laborales (higiene de manos, limpieza y desinfección responsable, orden y ergonomía básica). - Cultura del cuidado compartido: se refuerza la corresponsabilidad entre participantes, familias y organizaciones; se promueven entornos limpios y seguros en talleres y actividades, y se difunden micro-hábitos (apagar equipos, optimizar agua, reutilizar insumos) que pueden mantenerse en el tiempo. 4) Fortalecimiento de capacidades locales y continuidad - Capacidades instaladas: estudiantes AIEP, docentes y organizaciones comunitarias co-construyen recursos reutilizables (manuales, infografías, señalética de segregación, checklists de bajo impacto) que quedan en el territorio para futuras cohortes. - Modelo escalable tipo GeoGreen: se asegura un ciclo anual con fases de diagnóstico–implementación–evaluación–ajuste, permitiendo mejora continua, incorporación de nuevos establecimientos y articulación con otras sedes.

e. Equidad de género

En este campo debe describir cómo la iniciativa incorpora el principio de equidad de género en su enfoque, desarrollo e interacción con el entorno.

Explique de qué manera el proyecto promueva el respeto a la individualidad de las personas, la participación equitativa y la no discriminación, considerando las distintas realidades y necesidades de género presentes en el contexto donde se desarrolla la iniciativa.

Puede considerar aspectos como participación equilibrada, lenguaje inclusivo, identificación de brechas de género en el territorio, acciones que promuevan igualdad de oportunidades o un trato respetuoso y libre de estereotipos.

La iniciativa incorpora el principio de equidad de género en todo su diseño e implementación a través de acciones simples y coherentes. Se utiliza lenguaje inclusivo y no sexista en materiales, presentaciones y comunicaciones para reconocer a todas las identidades. Se resguardan ambientes seguros y libres de estereotipos, estableciendo normas de convivencia explícitas, tolerancia cero a conductas discriminatorias y canales de consulta y acompañamiento para eventuales quejas. Se aplican ajustes razonables —como horarios compatibles con labores de cuidado, pausas, materiales accesibles y criterios claros de evaluación— para evitar sesgos y facilitar la participación efectiva de todas las personas. Además, se promueve la rotación de roles y vocerías, distribuyendo de manera equilibrada funciones técnicas, de coordinación y liderazgo, evitando asignaciones por estereotipo. Con estas medidas, el proyecto asegura una participación equitativa, respetuosa y libre de discriminación, fortaleciendo la igualdad de oportunidades en su relación con el entorno.

- Descripción del proyecto

En este campo debes describir y explicar en qué consiste el proyecto. Entregue los máximos antecedentes correspondiente a la propuesta que desea desarrollar.

GeoGreen Escolar Osorno es un programa de talleres y desafío de innovación para estudiantes del colegio “XXXX de Osorno”, impartido por estudiantes y docentes AIEP de Desarrollo Social y Educación (DSE) y Ingeniería/Energía/Tecnología (I/E/T). Su propósito es acercar ciencia, datos e innovación al aula para mejorar prácticas de reciclaje y gestión de residuos en la comunidad escolar, utilizando como caso central GeoGreen, dispositivo de bajo costo ideado en AIEP Osorno que sensorea niveles de llenado, georreferencia contenedores y activa retiros oportunos, optimizando rutas y evitando la sobresaturación de puntos limpios. ¿Qué hacemos en el colegio? El programa se organiza en módulos breves y prácticos: - Conciencia ambiental y economía circular aplicada (hábitos, clasificación en origen, uso de puntos limpios del sector). - Reciclaje + ciencia/tecnología: demostraciones de sensores de nivel (ultrasonido/IR), microcontroladores, telemetría (Wi-Fi/LoRa) y tableros de visualización con alertas simples. Se trabajan nociones de pensamiento computacional (descomposición, patrones, algoritmos básicos) y seguridad en demostraciones. - Ecodiseño y estimación simple de impactos: cálculo ilustrativo de menos recorridos / ahorro de combustible y tiempo al disparar retiros solo cuando corresponde. - Desafío final (pitch escolar): equipos formulan mini-prototipos o simulaciones (sensar → enviar → visualizar → alertar) enfocados en reducir residuos mal dispuestos en el establecimiento/barrio; presentan ante una comisión y reciben devolución técnica y pedagógica. (Evidencias: asistencia, materiales, fotos, rúbricas y aprendizajes para iterar).

VI.    Mejoras del proyecto

Si el proyecto a postular corresponde a un proyecto de continuidad deberá responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las mejoras para desarrollar en esta nueva versión del proyecto?

La versión anterior de GeoGreen se centraba principalmente en el desarrollo y prueba del dispositivo tecnológico capaz de sensorear el nivel de llenado de contenedores, georreferenciarlos y activar retiros oportunos. Su foco estaba puesto en la optimización operativa de la gestión de residuos, proporcionando información en tiempo real para evitar sobrecarga de puntos limpios y mejorar rutas de recolección. La nueva versión —GeoGreen Escolar Osorno— representa un salto cualitativo, ampliando el proyecto desde un prototipo tecnológico hacia un programa educativo integral, con impacto directo en competencias ambientales, tecnológicas y sociales de estudiantes de un liceo técnico profesional. Principales mejoras respecto a la versión anterior 1. De un proyecto técnico a un programa educativo completo Antes, GeoGreen era un desarrollo tecnológico centrado en el dispositivo. Hoy, se convierte en un programa formativo estructurado, compuesto por talleres, actividades guiadas y un desafío final, integrando ciencia, medio ambiente e innovación a la cultura escolar. 2. Incorporación de metodología pedagógica y enfoque educativo La nueva versión incorpora una metodología activa basada en talleres breves, aprendizaje práctico, demostraciones, reflexión guiada y un desafío final, lo que permite: - Transferir conocimientos ambientales de forma accesible. - Desarrollar pensamiento crítico y creativo en estudiantes. - Instalar capacidades educativas que permanecen en la comunidad escolar. 3. Ampliación del propósito: de medir residuos a formar agentes de cambio El GeoGreen original medía niveles de llenado. GeoGreen Escolar permite que los estudiantes: - Comprendan la economía circular, - Analicen datos para tomar decisiones, - Identifiquen problemas reales del establecimiento, - Propongan soluciones propias basadas en ciencia y tecnología. 4. Inclusión de ciencia, datos y tecnología en el aula (STEM + sostenibilidad) La nueva versión integra contenidos que no estaban presentes antes: - Sensores (ultrasonido, IR) - Microcontroladores y telemetría (WiFi/LoRa) - Visualización de datos (tableros y alertas) - Pensamiento computacional Esto convierte el dispositivo en una herramienta educativa y no solo operativa. 5. Introducción del “Desafío de Innovación” como cierre pedagógico Los estudiantes ya no solo observan el dispositivo: ahora crean mini prototipos o simulaciones, siguiendo la lógica sensar → enviar → visualizar → alertar. Este componente: - Fomenta creatividad, - Refuerza aprendizajes, - Acerca a los estudiantes al proceso de innovación real. 6. Aporte interdisciplinario AIEP más claro y robusto La nueva versión involucra directamente a dos Escuelas: - Desarrollo Social y Educación (DSE): facilitación educativa, ecoalfabetización, diseño de actividades. - Ingeniería / Energía / Tecnología (I/E/T): demostraciones técnicas, principios de sensores, telemetría, seguridad. Esto genera una experiencia formativa más completa tanto para AIEP como para el colegio. 7. Mejora en la capacidad de contribución y continuidad del proyecto Mientras la versión anterior dependía del uso del dispositivo, la versión actual: - Produce material educativo reutilizable, - Instala conocimientos en docentes y estudiantes del colegio, - Puede ser replicada en otros establecimientos, - Sienta bases para futuras versiones de GeoGreen orientadas al territorio. 8. Del prototipo al aprendizaje aplicado con impacto cultural La nueva versión no solo mejora la gestión de residuos: - Cambia hábitos, - Aumenta la conciencia ambiental, - Empodera a jóvenes como solucionadores de problemas de su comunidad.

VII.   Objetivo de la iniciativa

  - Objetivo general

Promover el desarrollo de competencias ambientales, tecnológicas y de innovación en estudiantes de un establecimiento técnico profesional de Osorno, mediante la implementación del programa educativo GeoGreen Escolar, que integra talleres formativos, demostraciones STEM y un desafío final orientado a comprender, analizar y proponer soluciones a problemáticas reales de gestión de residuos en su comunidad escolar.

  - Objetivos específicos

- Fortalecer la comprensión de los estudiantes sobre sostenibilidad, economía circular y gestión responsable de residuos, mediante talleres breves y actividades guiadas que sitúen el aprendizaje en el contexto de su entorno escolar. - Facilitar la adquisición de habilidades tecnológicas básicas mediante el uso de sensores, microcontroladores, telemetría y visualización de datos, acercando a los estudiantes a principios de ciencia y tecnología relevantes para la comprensión del funcionamiento del sistema GeoGreen. - Desarrollar en los estudiantes la capacidad de interpretar información ambiental y tecnológica, utilizando tableros de visualización para analizar patrones, identificar problemas y tomar decisiones informadas respecto a la gestión de residuos del establecimiento. - Fomentar el pensamiento crítico, creativo y la resolución de problemas, guiando a los estudiantes en un proceso donde identifican necesidades reales del colegio y generan ideas o mini prototipos que sigan la lógica sensar → enviar → visualizar → alertar. - Promover la aplicación práctica de los contenidos aprendidos mediante un desafío final que permita a los estudiantes diseñar, construir o simular soluciones tecnológicas de bajo costo orientadas a mejorar la gestión ambiental local. - Favorecer cambios de actitud y hábitos en torno al manejo responsable de residuos, empoderando a los estudiantes como agentes de cambio y promoviendo prácticas sostenibles dentro del colegio.

VIII.  Tributación a mecanismo de vinculación con el medio

En este campo debe describir y explicar por qué la iniciativa tributa al mecanismo de vinculación con el medio y a su respectiva línea de acción. Recuerde guiarse por la definición de cada mecanismo de vinculación con el medio.

La iniciativa GeoGreen tributa directamente al mecanismo Innovación y Emprendimiento, en la línea Desarrollo de proyectos de innovación y transferencia tecnológica, porque diseña, valida y transfiere una solución aplicada a una problemática del entorno (socio-productiva y/o socioambiental), integrando metodologías de innovación y resultados técnicamente demostrables. Además, la iniciativa enseña e impulsa innovación escolar utilizando un caso tecnológico validado (GeoGreen) transferible como modelo educativo, y promueve la formulación de prototipos/ideas y presentaciones con enfoque de solución a una problemática real de residuos y reciclaje en Osorno, articulando aprendizaje aplicado, evidencia técnica y transferencia al contexto escolar.

IX.   Contribuciones internas

En este campo debe describir la(s) contribución(es) interna(s) a las que tributa su iniciativa, especificando cómo la iniciativa las aborda. Recuerde que los mecanismos de vinculación con el medio deben tributar al menos a 1 contribución interna del modelo de vinculación con el medio. Cabe mencionar que las iniciativas que tributan al mecanismo Innovación y Emprendimiento, por definición siempre deben asociar a la contribución 4.

| Contribución |  | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aportar al logro del perfil de egreso. | Planificación, facilitación, comunicación efectiva, seguridad, evaluación en contexto real (DSE; Ing/Energ/Tec.) |
| 2 | Afianzar el sello formativo. | sostenibilidad, ética, responsabilidad social y colaboración inter-escuelas. |
| 3 | Aportar a la pertinencia de la oferta educativa. | Retroalimentación de colegio y aprendizajes para asignaturas/talleres. |
| 4 | Desarrollar iniciativas que aporten a la innovación, emprendimiento y a la creación de valor. | Desafío escolar y uso educativo del referente GeoGreen. |

- Contribuciones externas

En este campo debe describir la contribución externa a la que tributa su iniciativa, especificando cómo la iniciativa la aborda. Recuerde que cada mecanismo de vinculación con el medio, por definición, tiene asociada una contribución externa.

| Mecanismo | Contribución | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Compromiso comunitario | Contribuir al desarrollo de las personas y comunidades |  |
| Innovación y emprendimiento | Solucionar problemáticas del sector productivo y de servicios. | GeoGreen fortalece la gestión de residuos desde la educación escolar, instalando hábitos y competencias de reciclaje aplicables en hogar y comunidad. Así, reduce desechos, promueve uso responsable de recursos y genera impacto replicable que beneficia al sector productivo y de servicios. |
| Apoyo a PYMES |  |  |
| Impulso laboral para la sociedad | Desarrollar capital humano. |  |

- Equipo de trabajo

Describe brevemente el equipo de trabajo responsable del proyecto, sus roles, competencias técnicas y experiencia en el ámbito de desarrollo de la solución propuesta (Incluir 1 líder y 1 Co–líder de la iniciativa, y el encargado administrativo de la iniciativa debe ser el Jefe o Director Adm. de la Sede). Si aún no has conformado un equipo de trabajo, de igual forma describe los perfiles necesarios con los que debes contar para llevar a cabo tu iniciativa o proyecto (máximo 500 palabras)

- Planificación y distribución presupuestaria

- Carta Gantt del proyecto (incorpore filas adicionales si lo requiere)

| Nombre Actividad | Descripción de la Actividad ¿En qué consiste? | Verificador de Actividad | Mes de Inicio | Mes de Término |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alistamiento y co-diseño | Reunión con “XXXX de Osorno”, calendarización, levantamiento de expectativas, cierre temario y materiales | Acta, plan de trabajo | Mayo | Mayo |
| Taller 1: Conciencia ambiental local | Introducción a problemas de residuos; hábitos y separación en origen | Lista, fotos, material | Junio | Junio |
| Taller 2: Ciencia del reciclaje | Propiedades de materiales, ciclo de vida, demostraciones simples | Lista, fotos, fichas | Junio | Junio |
| Taller 3: Innovación con propósito (GeoGreen como caso) | Ideación guiada; ejemplos de sensores/datos y rutas eficientes | Lista, fotos, guía desafío | Junio | Junio |
| Acompañamiento a equipos escolares | Mentorías breves por equipos; revisión de ideas | Registro mentorías | Julio | Agosto |
| Ensayo de pitch escolar | Entrenamiento de presentación y soporte visual | Listas, rúbricas | Agosto | Agosto |
| Evento final (presentación de ideas) | Muestra/pitch de equipos; retroalimentación y reconocimientos | Programa, jurado, fotos | Sept. | Sept. |
| Devolución y cierre | Informe, recomendaciones y set de materiales reutilizables | Informe final | Sept. | Sept. |

- Presupuesto (incorpore filas adicionales si lo requiere)

Importante: Considerar solo el presupuesto real y estrictamente necesario.

| RESUMEN PRESUPUESTO |  |
| --- | --- |
| Gastos en Acciones de gestión | $1.660.000 |
| Gastos en Capital de trabajo | $420.000 |
| Total: | $ $2.080.000 |

(Nota: Las iniciativas nuevas o con menos de dos años de implementación presentadas en esta nueva convocatoria podrán optar a un presupuesto de hasta $1.600.000 millones, mientras que las iniciativas que tienen una antigüedad igual o superior a dos años de implementación podrán optar a un máximo de $2.200.000 millones de pesos)

| GASTOS EN ACCIONES DE GESTIÓN: RECURSOS HUMANOS(Este ítem tiene una restricción hasta un 50% sobre el total.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción | Monto asociado |
| 2 docentes (1 por Escuela) – | Planificación, ejecución de talleres, mentorías, cierre 50 h c/u $8.500/h = 100 h → | $850.000 |
|  | Total: |  |

| GASTOS EN ACCIONES DE GESTIÓN: ACCIONES DE MARKETING (En este ítem se debe destinar un mínimo de un 10% y un máximo de un 30% del total) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción | Monto asociado |
| Piezas gráficas y papelería básica | Afiche, invitación, diplomas | $120.000 |
| Registro audiovisual | Cápsula + fotos evento final | $210.000 |
|  | Total: | $330.000 |

| GASTOS EN ACCIONES DE GESTIÓN: OPERACIONES (Este ítem tiene una restricción hasta un 60% sobre el total.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Descripción | Monto asociado |
| Traslados equipo/materiales | Transporte | $180.000 |
| Colaciones talleres/mentorías/evento | Colaciones, coffee | $300.000 |
|  | Total: | $480.000 |

| GASTOS EN CAPITAL DE TRABAJO: INSUMOS Y EQUIPAMIENTO MENOR (Este ítem tiene una restricción hasta un 30% sobre el total.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Descripción | Monto asociado |
| Kits educativos de reciclaje y ciencia simple | Balanzas, recipientes, guantes, pinzas, afiches reutilizables) | $270.000 |
| Materiales de prototipado escolar | cartón, pegamento, marcadores, placas demo sin costo eléctrico | $150.000 |
|  | Total: | $420.000 |