## Programación
VERSIÓN AJUSTADA · 10 AGOSTO 2026
PROGRAMACIÓN · PROYECTO GEOGREEN ESCOLAR
Especialidad de Programación · 3° A y 3° C
SECUENCIA FORMATIVA · T1 → T2 → T3 → T4 · M1 → M2 → M3 → M4
Fechas, bloques horarios, duración y docentes definidos por el establecimiento.
ETAPA | N° | ACTIVIDAD / FOCO | CURSO | FECHA | HORARIO | DURACIÓN | DOCENTE | FECHA_VALIDACIÓN
TALLERES | 1 | Problema ambiental | 3° A | miércoles 19/08/2026 | 08:00–09:30 | 90 min | Alejandra Rodriguez | 2026-08-19
TALLERES | 1 | Problema ambiental | 3° C | miércoles 19/08/2026 | 13:45–15:15 | 90 min | Katherine Nuñez | 2026-08-19
TALLERES | 2 | Ciencia del reciclaje | 3° A | jueves 20/08/2026 | 11:30–13:00 | 90 min | John Rogel | 2026-08-20
TALLERES | 2 | Ciencia del reciclaje | 3° C | jueves 20/08/2026 | 08:00–09:30 | 90 min | Antolin Muñoz | 2026-08-20
TALLERES | 3 | Sensores y GeoGreen | 3° A | lunes 24/08/2026 | 11:30–13:00 | 90 min | Cesar Soto | 2026-08-24
TALLERES | 3 | Sensores y GeoGreen | 3° C | lunes 24/08/2026 | 09:45–11:15 | 90 min | Antolin Muñoz | 2026-08-24
TALLERES | 4 | Del dato a la acción | 3° A | miércoles 26/08/2026 | 08:00–09:30 | 90 min | Cesar Soto | 2026-08-26
TALLERES | 4 | Del dato a la acción | 3° C | miércoles 26/08/2026 | 11:30–13:00 | 90 min | Antolin Muñoz | 2026-08-26
MENTORÍAS | 1 | Problema, usuario y contexto | 3° A | lunes 07/09/2026 | 11:30–13:00 | 90 min | Cesar Soto | 2026-09-07
MENTORÍAS | 1 | Problema, usuario y contexto | 3° C | miércoles 09/09/2026 | 11:30–13:00 | 90 min | Antolin Muñoz | 2026-09-09
MENTORÍAS | 2 | Solución, recursos y roles | 3° A | lunes 14/09/2026 | 11:30–13:00 | 90 min | Cesar Soto | 2026-09-14
MENTORÍAS | 2 | Solución, recursos y roles | 3° C | miércoles 23/09/2026 | 11:30–13:00 | 90 min | Antolin Muñoz | 2026-09-23
MENTORÍAS | 3 | Prototipo y evidencia | 3° A | lunes 21/09/2026 | 11:30–13:00 | 90 min | Cesar Soto | 2026-09-21
MENTORÍAS | 3 | Prototipo y evidencia | 3° C | miércoles 30/09/2026 | 11:30–13:00 | 90 min | Antolin Muñoz | 2026-09-30
MENTORÍAS | 4 | Presentación y ensayo | 3° A | lunes 28/09/2026 | 11:30–13:00 | 90 min | Cesar Soto | 2026-09-28
MENTORÍAS | 4 | Presentación y ensayo | 3° C | miércoles 07/10/2026 | 11:30–13:00 | 90 min | Antolin Muñoz | 2026-10-07
NOTAS DE COORDINACIÓN
• Las fechas, horarios, duración y docentes se conservaron íntegramente según la propuesta del establecimiento.
• Para 3° C se normalizó la secuencia: Taller 3 el 24/08 y Taller 4 el 26/08, sin mover ningún bloque.
• Fiestas Patrias: se mantiene el bloque de 3° A del 14/09; 3° C no tiene bloque el 16/09 y retoma el 23/09.
• La última sesión programada es la Mentoría 4 de 3° C, el 07/10/2026; cualquier cierre conjunto debe ser posterior.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN CONFIRMADAS
• Cada curso trabajará en su bloque correspondiente dentro del laboratorio.
• Se requiere proyector y acceso de los estudiantes a computadores con internet; AIEP aporta los demás materiales.